## マイルストーン
【グループ開発（マイルストーン）】
No. |  |  | 2020
6
|  |  | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29
1 | グループ開発
| 2. | スケジュール
| 3. | 基本設計
| 4. | テーブル定義
| 5. | 詳細設計
| 6. | プログラミング
| 7. | 単体試験
| 8. | 結合試験
| 9. | 発表資料作成・発表練習

## 要件定義
【要件定義】
[6 empty] | ：予定 |  | ：実績
No. |  |  |  |  | 2020
|  | 担当 | 作業状況 | 予/実 | 6月
[5 empty] | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30
2 | 要件定義書
| 1.要件定義書 | 全員 | 100% | 予定
|  | 全員 | 作業完 | 実績
| 2.レビュー | 全員 | 100% | 予定
|  | 全員 | 作業完 | 実績
| 3.レビュー指摘反映 | 全員 | 100% | 予定
|  | 全員 | 未着手 | 実績
予定実績、の背景色を黄色、実績の背景色を青色にします。
作成のみが作業内容ではありません。 レビュー、及び、レビュー指摘反映の時間を スケジュールに組み込みましょう。

## 基本設計
【基本設計】
[7 empty] | ：予定 |  | ：実績
No. | [5 empty] | 2020
|  |  | 担当 | 作業状況 | 予/実 | 6月
[6 empty] | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
3 | 基本設計
| 1. | 基本設計書作成
| 1.トップ画面 |  | 山本 | 70% | 予定
実績
| 2.ログイン画面 |  | 山本 | 70% | 予定
実績
| 3.アカウント作成画面 |  | 山本 | 70% | 予定
実績
| 4.アカウント登録確認画面 |  | 山本 | 70% | 予定
実績
| 5.アカウント登録完了画面 |  | 大城 | 70% | 予定
実績
| 6.メニュー画面 |  | 大城 | 70% | 予定
実績
| 7.入力画面 |  | 大城 | 70% | 予定
実績
| 8.入力確認画面 |  | 石川 | 100% | 予定
実績
| 9.入力完了画面 |  | 石川 | 80% | 予定
実績
| 10.閲覧画面（年） |  | 石川 | 80% | 予定
実績
| 11.閲覧画面（月） |  | 神谷 | 70% | 予定
実績
| 12.閲覧画面（カレンダー） |  | 神谷 | 50% | 予定
実績
| 13.閲覧画面（日） |  | 石川 | 80% | 予定
実績
| 14.設定画面 |  | 池原 | 80% | 予定
実績
| 15.ユーザー情報修正入力画面 |  | 池原 | 80% | 予定
実績
| 16.ユーザー情報修正確認画面 |  | 金城 |  | 予定
実績
| 17ユーザー.削除画面 |  | 金城 |  | 予定
実績
| 18.ユーザー削除確認画面 |  | 金城 |  | 予定
実績
| 19.忘れ防止通知画面 |  | 山本 | 70% | 予定
実績
| 20.支払い通知画面 |  | 山本 | 70% | 予定
実績
| 21.日毎のデータ削除確認画面 |  | 山本 | 70% | 予定
実績
| 2. | レビュー
| 1.レビュー |  |  |  | 予定 | bar: 6月 16
実績
| 2.レビュー指摘反映 |  |  |  | 予定 | bar: 6月 16
実績
| 3.再レビュー |  |  |  | 予定 | bar: 6月 16
実績
| 4.再レビュー指摘反映 |  |  |  | 予定 | bar: 6月 16
実績

## テーブル定義
【テーブル定義書】
[6 empty] | ：予定 |  | ：実績
No. |  |  |  |  | 2020
|  | 担当 | 作業状況 | 予/実 | 6月
[5 empty] | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
4 | テーブル定義書
| 1.テーブル定義書作成 |  |  | 予定 | bar: 6月 16 to 6月 17
実績
| 2.レビュー |  |  | 予定
実績
| 3.レビュー指摘反映 |  |  | 予定
実績
| 4.再レビュー |  |  | 予定
実績
| 5.再レビュー指摘反映 |  |  | 予定
実績

## 詳細設計
【詳細設計】
[7 empty] | ：予定 |  | ：実績
No. | [5 empty] | 2020
|  |  | 担当 | 作業状況 | 予/実 | 6月
[6 empty] | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
5 | 基本設計
| 1. | 基本設計書作成
| 1.トップ画面 |  |  |  | 予定
実績
| 2.ログイン画面 |  |  |  | 予定
実績
| 3.アカウント作成画面 |  |  |  | 予定
実績
| 4.アカウント登録確認画面 |  |  |  | 予定
実績
| 5.アカウント登録完了画面 |  |  |  | 予定
実績
| 6.メニュー画面 |  |  |  | 予定
実績
| 7.入力画面 |  |  |  | 予定
実績
| 8.入力確認画面 |  |  |  | 予定
実績
| 9.入力完了画面 |  |  |  | 予定
実績
| 10.閲覧画面（年） |  |  |  | 予定
実績
| 11.閲覧画面（月） |  |  |  | 予定
実績
| 12.閲覧画面（カレンダー） |  |  |  | 予定
実績
| 13.閲覧画面（日） |  |  |  | 予定
実績
| 14.設定画面 |  |  |  | 予定
実績
| 15.修正画面 |  |  |  | 予定
実績
| 16.削除画面 |  |  |  | 予定
実績
| 2. | レビュー
| 1.レビュー |  |  |  | 予定 | bar: 6月 19
実績
| 2.レビュー指摘反映 |  |  |  | 予定 | bar: 6月 19
実績
| 3.再レビュー |  |  |  | 予定 | bar: 6月 19
実績
| 4.再レビュー指摘反映 |  |  |  | 予定 | bar: 6月 19
実績

## プログラミング
【プログラミング】
[6 empty] | ：予定 |  | ：実績
|  | 担当 | 作業状況 | 予/実 | 2020
[5 empty] | 2020-02-14 | 2020-02-15 | 2020-02-16 | 2020-02-17 | 2020-02-18 | 2020-02-19 | 2020-02-20 | 2020-02-21 | 2020-02-22
7 | プログラミング
| 1. ログイン | 近藤 | 100% | 予定 | bar: 2020-02-14
実績 | bar: 2020-02-14
| 2. セーブ | 近藤 | 100% | 予定 | bar: 2020-02-17
|  |  | 未着手 | 実績 | bar: 2020-02-17
| 3. へんしゅう | 近藤 | 100% | 予定 | bar: 2020-02-17
|  |  | 未着手 | 実績 | bar: 2020-02-17
| 4. てんしょく | 近藤 | 100% | 予定 | bar: 2020-02-18
|  |  | 未着手 | 実績 | bar: 2020-02-17
| 5. はじめから | 新垣 | 70% | 予定 | bar: 2020-02-14; 2020-02-17
|  | 鈴木 | 未着手 | 実績 | bar: 2020-02-14; 2020-02-17 to 2020-02-18
| 6. おわる | 新垣 | 100% | 予定 | bar: 2020-02-18
|  | 鈴木 | 未着手 | 実績 | bar: 2020-02-18
| 7. やすむ | 新垣 | 100% | 予定 | bar: 2020-02-18
|  | 鈴木 | 未着手 | 実績 | bar: 2020-02-18
| 8. バトル | 新垣 | 100% | 予定 | bar: 2020-02-19 to 2020-02-20
|  | 鈴木 | 未着手 | 実績 | bar: 2020-02-18 to 2020-02-21

## 単体試験
【単体試験】
[9 empty] | ：予定 |  | ：実績
No. | [7 empty] | 2020
[5 empty] | 担当 | 作業状況 | 予/実 | 2月
[8 empty] | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
8 | 単体試験
| 1. | 単体試験仕様書作成
| 1. ログイン |  | 7.1.2.1. | Axiz_000 | 佐藤 | 0% | 予定
実績
| 2.セーブ |  | 7.1.2.2. | Axiz_001 | 鈴木 | 0% | 予定
実績
| 3.へんしゅう |  | 7.1.2.3. | Axiz_100 | 鈴木 | 0% | 予定
実績
| 4.てんしょく |  | 7.1.2.4. | Axiz_101 | 鈴木 | 0% | 予定
実績
| 5.はじめから |  | 7.1.2.5. | Axiz_200 | 高橋 | 0% | 予定
実績
| 6.おわる |  | 7.1.2.6. | Axiz_201 | 高橋 | 0% | 予定
実績
| 7.やすむ |  | 7.1.2.7. | Axiz_202 | 高橋 | 0% | 予定
実績
| 8.バトル |  | 7.1.2.8. | Axiz_300 | 田中 | 0% | 予定
実績
| 2. | 試験実施
| 1. ログイン |  | 7.1.2.1. | Axiz_000 | 鈴木 | 0% | 予定
実績
| 2.セーブ |  | 7.1.2.2. | Axiz_001 | 高橋 | 0% | 予定
実績
| 3.へんしゅう |  | 7.1.2.3. | Axiz_100 | 高橋 | 0% | 予定
実績
| 4.てんしょく |  | 7.1.2.4. | Axiz_101 | 高橋 | 0% | 予定
実績
| 5.はじめから |  | 7.1.2.5. | Axiz_200 | 田中 | 0% | 予定
実績
| 6.おわる |  | 7.1.2.6. | Axiz_201 | 田中 | 0% | 予定
実績
| 7.やすむ |  | 7.1.2.7. | Axiz_202 | 田中 | 0% | 予定
実績
| 8.バトル |  | 7.1.2.8. | Axiz_300 | 伊藤 | 0% | 予定
実績

## 結合試験
【総合試験】
[7 empty] | ：予定 |  | ：実績
No. | [5 empty] | 2020
|  |  | 担当 | 作業状況 | 予/実 | 2月
[6 empty] | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
9 | 総合試験
| 1. | 試験仕様書作成
| 1.仕様書作成 |  | 鈴木 | 0% | 予定
実績
| 2. | 試験実施
| 1.試験実施 |  | 鈴木 | 0% | 予定
実績
| 2.試験結果確認 |  | 高橋 | 0% | 予定
実績

## 発表準備
【総合試験】
[6 empty] | ：予定 |  | ：実績
No. |  |  |  |  | 2020
|  | 担当 | 作業状況 | 予/実 | 2月
[5 empty] | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
10 | 発表準備
| 9.1.スライド資料作成 | 鈴木 | 0% | 予定
実績
| 9.2.原稿作成 | 高橋 | 0% | 予定
実績
| 9.3.練習 | 全員 | 0% | 予定
実績